МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                         «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» с.Суражевка А Г О

«Рассмотрено»                                                                                                                                                                          «Утверждено»

Педагогическим советом                                                                                                                                                       Приказом  директора  школы Протокол  от 15.02.2015г. №5                                                                                                                                                от 25.02.2015г. №25/1-А

План-график

мероприятий по обеспечению введения  федерального государственного образовательного  стандарта основного  общего образования (ФГОС ООО) на 2015-2016 учебный год

Дорожная карта

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования (ФГОС ООО) в МБОУ СОШ №5 с.Суражевка в 2015-2016уч. году

| № | Направление деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение раннего введения ФГОС ООО Цель: создание нормативно-правового обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего образования в рамках введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение план-графика введения ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении на 2015-2016 гг. | Февраль 2015 | Утверждение план-графика введения ФГОС ООО | Администрация школы |
| 1.2. | Разработка и согласование годового календарного графика на учебный год | Август 2015 | Наличие годового календарного графика на учебный год | Директор школы |
| 1.3. | Разработка основной образовательной программы основного общего образования в общеобразовательных учреждениях | Февраль-май 2015 | Наличие в общеобразовательном учреждении основной образовательной программы основного общего образования | Рабочая группа |
| 1.4. | Разработка и утверждение модели организации внеурочной деятельности | Сентябрь 2015 | Наличие в общеобразовательном учреждение модели организации внеурочной деятельности | Заместитель директора по УВР |
| 1.5. | Разработка нормативно-правового обеспечения в общеобразовательном учреждении для введения ФГОС ООО | До 01.09.2015 | Наличие в общеобразовательном учреждении нормативно-правового обеспечения раннего введения ФГОС ООО: - наличие необходимых нормативных документов, регламентирующих раннее введение ФГОС ООО; - внесение изменений в Устав общеобразовательного учреждения; - наличие необходимых локальных актов на уровне общеобразовательного учреждения; - наличие должностных инструкций работников общеобразовательного учреждения, соответствующих требованиям ФГОС ООО и новым тарифно-квалификационным характеристикам; - наличие дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками; - наличие основной образовательной программы основного общего образования; - наличие рабочих программ по отдельным предметам; - наличие программ по внеурочной деятельности; - наличие утвержденного списка учебников на учебный год в соответствии с требованиями ФГОС ООО и федерального перечня учебников; - наличие разработанного порядка формирования заказа на учебники и учебные пособия; - наличие план-графика введения ФГОС ООО и др. | Директор школы |
| 1.6. | Издание необходимых приказов в общеобразовательном учреждении | Январь-август 2015 | Наличие в общеобразовательном учреждении необходимых приказов: - о раннем введении ФГОС ООО - об утверждении учебного плана - об утверждении основной образовательной программы основного общего образования - об утверждении рабочих программ учителей - об утверждении годового календарного графика - об утверждении списка учебников - об утверждении плана внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО и др. | Директор школы |
| 1.7. | Заключение договора с родителями (законными представителями) обучающихся о предоставлении общего образования | Август 2015 | Наличие в общеобразовательном учреждении заключенных договоров с родителями (законными представителями) о предоставлении общего образования | Директор школы |
| - Организационное обеспечение введения ФГОС ООО Цель: создание организационного обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего образования в рамках введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО при методическом совете | Март 2015 | Наличие рабочей группы | Директор школы |
| 2.2. | Мониторинг введения ФГОС ООО | Ежегодно | Ежегодный анализ готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ООО | Администрация школы |
| 2.3. | Организация научно-методического сопровождения введения ФГОС ООО при методическом совете | Постоянно с 01.09.2015 | Утверждение плана работы по научно-методическому сопровождению введения ФГОС ООО | Члены методического совета школы |
| 2.4. | Участие общеобразовательного учреждения в электронном мониторинге «Наша новая школа» | постоянно | Наличие приказа об ответственных лицах за обеспечение федерального мониторинга | Заместитель директора по УВР |
| 2.5. | Ежегодный отчет по введению ФГОС ООО | Ежегодно | Ежегодный анализ о введении ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении | Директор школы Заместитель директора по УВР |
| 2.6. | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Август | Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС | Администрация школы |
| 2.7. | Подготовка информации для отчета по введению ФГОС ООО на Экспертный совет | Ежегодно | Ежегодный анализ о введении ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении | Администрация школы |
| - Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО Цель: создание научно-методических условий обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего образования в рамках введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО | Ежегодно по плану 2015, 2016 гг. | Участие в семинарах | Педагоги школы |
| 3.2. | Участие в курсах повышения квалификации педагогов по ФГОС | По мере необходимости | Процент педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по ФГОС второго поколения | Заместитель директора по УВР |
| 3.3. | Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении | Постоянно с 01.09.2015 | Утверждение плана научно-методического сопровождения введения ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении | Заместитель директора по УВР |
| 3.4. | Организация обеспечения бесплатными учебниками обучающихся по ФГОС ООО | Постоянно | Достижение 100% обеспечения обучающихся по ФГОС ООО | Директор школы |
| 3.5. | Разработка, согласование, рассмотрение, принятие и утверждение рабочих программ учителей по отдельным предметам, курсам, программ дополнительного образования, планов воспитательной работы | Ежегодно | Наличие рабочих программ учителей по отдельным предметам, курсам, программ дополнительного образования, планов воспитательной работы | Педагоги школы |
| 3.6. | Разработка программ внеурочной деятельности | Ежегодно | Наличие программ внеурочной деятельности общеобразовательном учреждении | Педагоги ДО |
| 3.7. | Создание и утверждение системы оценки образовательных результатов в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования | Март 2015 | Утверждение системы оценки образовательных результатов в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования | Педагоги школы |
| - Кадровое обеспечение раннего введения ФГОС ООО Цель: Создание условий для эффективного сопровождения и стимулирования профессионального роста педагогов в рамках введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в городских и краевых семинарах, конференциях по введению ФГОС ООО | В соответствии с планом | Анализ участия в городских и краевых, муниципальных семинарах, конференциях по введению ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР |
| 4.2. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников общего образования в общеобразовательных учреждениях | До августа 2015 | Утвержденные должностные инструкции работников общего образования в общеобразовательных учреждениях | Директор школы |
| 4.3. | Обучение вновь принятых учителей в течение первого года работы | Первое полугодие учебного года | Достижение необходимого количества часов курсовой подготовки по вопросам ФГОС ООО вновь принятым педагогическим работником | Директор школы |
| 4.4 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ | 1 полугодие | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. | Заместитель директора по УВР |
| - Информационное обеспечение введения ФГОС ООО Цель: создание информационных условий обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего образования в рамках введения ФГОС ООО, в совокупности определяющих качество информационной среды школы. |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание на муниципальном образовательном портале раздела ФГОС ООО и поддержание в активном состоянии | Август 2015, затем постоянно | Наличие в активном состоянии раздела | Заместитель директора по УВР |
| 5.2. | Изучение информации по введению ФГОС ООО с использованием интернет-ресурсов | 2015,2016 гг. | Наличие информации по введению ФГОС ООО с использованием интернет-ресурсов | Педагогические работники |
| 5.3. | Анализ введения ФГОС ООО за год | Июнь | Анализ введения ФГОС ООО за год | Администрация школы |
| 5.4. | Мониторинг введения ФГОС ООО | Два раза в год по карте самооценки | Анализ готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ООО | Администрация школы |
| 5.5. | Мониторинг организации внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС ООО | Два раза в год | Анализ организации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях | Администрация школы |
| 5.6. | Плановый контроль по вопросам введения ФГОС ООО | По плану внутришкольного контроля на 2015, 2016 гг. | Справки проверок | Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР |
| 5.7. | Получение информации по введению ФГОС ООО через средства массовой информации по медиа-плану информирования общественности | Постоянно | Информирование общественности | Директор школы |
| 5.8 | Проведение родительских собраний по вопросам введения ФГОС второго поколения | По планам работы на год общеобразовательных учреждений | Утверждение планов проведения родительских собраний | Директор школы |
| 5.9. | Проведение Педагогических советов по вопросам введения ФГОС ООО | По планам работы на год общеобразовательных учреждений | Утверждение планов проведения Педагогических советов | Администрация школы |
| 5.10. | Размещение на официальных сайтах общеобразовательных учреждений информации и основных документов по ФГОС второго поколения | Постоянно | Наличие раздела по ФГОС второго поколения на официальных сайтах общеобразовательных учреждений | Администрация школы Заместитель директора по УВР |
| 5.11. | Подготовка аналитической информации по итогам введения ФГОС ООО | Май | Анализ по итогам введения ФГОС ООО за год | Администрация школы |
| 5.12. | Проведение дней открытых дверей для родителей в общеобразовательных учреждениях | В течение года | Утвержденный график проведения дней открытых дверей в общеобразовательных учреждениях | Администрация школы |
| 5.13. | Подготовка публичного отчета общеобразовательного учреждения о результатах введения ФГОС ООО | Ежегодно | Наличие публичного отчета | Директор школы |
| - Финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО Цель: обеспечение финансовыми ресурсами реализации требований к информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам, формирование финансового обеспечения образовательной деятельности на основании муниципального задания. Источник: бюджет и иные источники соответствующего образовательного учреждения |  |  |  |  |
| 6.1. | Формирование заявки на необходимый набор учебников в рамках Комплекса мер по модернизации региональной образовательной системы | Ежегодно | Сформированная заявка | Библиотекарь |
| 6.2. | Формирование заявки на оборудование в рамках Комплекса мер по модернизации региональной образовательной системы | Ежегодно | Сформированная заявка | Директор школы |
| 6.3. | Обеспечение бесплатными учебниками обучающихся по ФГОС ООО | Ежегодно | 100% обеспечение бесплатными учебниками обучающихся по ФГОС ООО | Директор школы |
| 6.4. | Обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС ООО учебно-методическим, учебно-производственным оборудованием в рамках Комплекса мер по модернизации региональной образовательной системы | Ежегодно | Достижение общеобразовательными учреждениями требований ФГОС ООО | Директор школы |
| 6.5. | Обеспечение образовательного процесса основными компонентами учебного оборудования: – книгопечатная продукция; – печатные пособия; – экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные доски; – технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных технологий); – учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; – натуральные объекты. | По мере необходимости | Наличие в общеобразовательном учреждении учебного оборудования: – книгопечатная продукция; – печатные пособия; – экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные доски; – технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных технологий); – учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; – натуральные объекты. | Директор школы |
| 6.6. | Приобретение учебно-методической литературы и пособий для реализации основной образовательной программы основного общего образования | Ежегодно | Наличие учебно-методической литературы и пособий для реализации основной образовательной программы основного общего образования | Директор школы Педагогические работники |
| 67. | Обеспечение требований в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников | Постоянно | Соответствие общеобразовательного учреждения требованиям в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников | Директор школы |
| - Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО Цель: обеспечение материально-технических условий и требований обеспечения введения ФГОС ООО и обеспечение исполнения требований минимальной оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных и административных кабинетов |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение общеобразовательных учреждений учебно-методическим, учебно-производственным оборудованием в рамках Комплекса мер по модернизации региональной образовательной системы | Ежегодно | Ежегодные отчеты по исполнению Комплекса мер по модернизации региональной образовательной системы | Директор школы |
| 7.2. | Разработка части основной образовательной программы и локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса | 2015-2016 гг. | Наличие основной образовательной программы основного общего образования и локальных актов общеобразовательного учреждения | Директор школы |
| 7.3. | Обеспечение требований в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников | Постоянно | Соответствие общеобразовательного учреждения требованиям в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников | Директор школы |
| 7.4. | Обеспечение исполнения образовательным учреждением федеральных и региональных требований в части создания условий для организации горячего питания и медицинского обслуживания, контроль за данной деятельностью | 2015-2016 гг. | Соответствие требованиям в части создания условий для организации горячего питания и медицинского обслуживания | Директор школы |
| 7.5. | Оснащение учебных кабинетов единицами ИКТ, в первую очередь для 5 классов | 2015-2016 гг. | Соответствие кабинетов требованиям ФГОС ООО в части информационной обеспеченности | Директор школы |